## 11а. Отч мероп
Таблица № 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие****** | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств*** | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств*****, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение** |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)****
| Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" | Всего | 313364287.86 | 295249927.61 | 94.2194 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: | 23
|  | МБ | 199141898.88 | 198337587.27 | 99.5961 |  | Выполнены в полном объеме | 19
|  | ОБ | 96184166.51 | 81850468.4 | 85.0977 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 8535047.8 | 6286647.8 | 73.6569 |  | Не выполнены | 3
|  | ВБС | 9503174.67 | 8775224.14 | 92.3399 |  | Степень выполнения мероприятий | 94.2194
| Всего Соисполнитель Управление образование администрации ЗАТО Александровск | Всего | 29297664.23 | 18959240 | 64.7125 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 2197297.57 | 1421943 | 64.7133 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 27100366.66 | 17537297 | 64.7124 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 64.7125
| Всего Соисполнитель МКУ ОКС | Всего | 3166700 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 918300 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 2248400 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1. | Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой" | Всего | 6505137.25 | 6476180.21 | 99.5549 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 6505137.25 | 6476180.21 | 99.5549 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 99.5549
1.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение реализации функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики" | Всего | 6505137.25 | 6476180.21 | 99.5549 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 6505137.25 | 6476180.21 | 99.5549 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 99.5549
1.1.1. | Мероприятие: "Обеспечение исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ управления культуры, спорта и молодежной политики" | Всего | 6505137.25 | 6476180.21 | 99.5549 |  | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 6505137.25 | 6476180.21 | 99.5549
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта" | Всего | 56424212.78 | 42860315.85 | 75.9609 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 9
|  | МБ | 24612939.3 | 23837584.73 | 364.7133 |  | Выполнены в полном объеме | 6
|  | ОБ | 28623189.66 | 18141820 | 164.7124 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 2248400 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 2
|  | ВБС | 939683.82 | 880911.12 | 93.7455 |  | Степень выполнения мероприятий | 75.9609
2.1. | Основное мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта" | Всего | 4281700 | 1115000 | 26.0411 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 1115000 | 1115000 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 918300 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 2248400 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий
2.1.1. | Мероприятие: "Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск" | Всего | 1115000 | 1115000 | 100 | Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | Мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 1115000 | 1115000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.1.L. | Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур" | Всего | 3166700 | 0 | 0 |  | В рамках реализации «Реновации ЗАТО» администрацией ЗАТО Александровск заключено соглашение с МИНСТРОЕМ подписано в ЭБ 27.01.2021. Для реализации мероприятия реновации - 2021 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Гаджиево (разработка проекта)» МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» Заключен муниципальный контракт № 04-ФОК от 09.03.21г. с ООО "Норма" г. Великий Новгород. Цена контракта -2 350 000 руб. Согласно муниципальному контракту срок выполнения проектно-изыскательских работ и прохождение госэкспертизы определен 30.09.2021. На сегодняшний день подрядчик выполнил работы: - по посадке здания на местность; -- получены тех.условий от ресурсоснабжающих организаций; - - выполняется привязка разделов типовой проектной документации; - выполнена замена ж/б чаши бассейна в здании ФОКа на стальную и внесены изменения в типовую документацию; - разрабатывается проектная документация на пристройку для размещения малой чаши бассейна. Задержка в производстве работ по проектированию связана с задержкой освобождения площадки от мусора при сносе домов на участке, где планируется строительство бассейна | нет | МКУ ОКС | мероприятие перенесенно на 2022 год
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 918300 | 0 | 0
|  | ФБ | 2248400 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие: "Развитие спортивной инфраструктуры" | Всего | 29297664.23 | 18959240 | 64.7125 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 2197297.57 | 1421943 | 64.7133 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 27100366.66 | 17537297 | 64.7124 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 64.7125
2.2.1. | Мероприятие: "Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками" | Всего | 27027030 | 18959240 | 70.1492 | Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. | Заключен контрак, ведутся работы | частично | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 2027030 | 1421943 | 70.1491
|  | ОБ | 25000000 | 17537297 | 70.1492
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Капитальный ремонт "Безопорной буксировочной канатной дороги на горнолыжном склоне по ул. Гагарина в г. Полярном ЗАТО Александровск" | Всего | 2270634.23 | 0 | 0 |  | Ведется работа по техническому заданию, готовится документация на закупки, аукцион не состоялся | нет | УО администации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 170267.57 | 0 | 0
|  | ОБ | 2100366.66 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие: "Осуществление комплекса мер, направленных на поддержку молодежных инициатив" | Всего | 1050520 | 1050520 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 1050520 | 1050520 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.3.1. | Мероприятие: "Реализация годового плана мероприятий по молодежной политике ЗАТО Александровск" | Всего | 750520 | 750520 | 100 | Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив, патриотического воспитания и социального становления личности. | Мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
|  | МБ | 750520 | 750520 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие: "Стипендия Главы ЗАТО Александровск" | Всего | 300000 | 300000 | 100 |  | мероприятие выполняеся в конце года | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск
|  | МБ | 300000 | 300000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие: "Патриотическое воспитание молодежи" | Всего | 21242747.43 | 21183974.73 | 99.7233 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 19698540.61 | 19698540.61 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 604523 | 604523 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 939683.82 | 880911.12 | 93.7455 |  | Степень выполнения мероприятий | 99.7233
2.4.1. | Мероприятие: "Организация и осуществление работы с молодежью ЗАТО Александровск, направленной на их самореализацию и социализацию, гражданское и патриотическое воспитание" | Всего | 20185896.22 | 20127123.52 | 99.7088 | Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив, патриотического воспитания и социального становления личности. | мероприятие выполняеся ежемесячно | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
|  | МБ | 19246212.4 | 19246212.4 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 939683.82 | 880911.12 | 93.7455
2.4.2. | Мероприятие: "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера" | Всего | 1056851.21 | 1056851.21 | 100 | Мероприятие направлено на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | мероприятие выполняеся ежемесячно | да
|  | МБ | 452328.21 | 452328.21 | 100
|  | ОБ | 604523 | 604523 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие: "Обеспечение безопасности работы муниципального учреждения молодежной политики и соответствие его современным требованиям" | Всего | 551581.12 | 551581.12 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1
|  | МБ | 551581.12 | 551581.12 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.5.1. | Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждения системы молодежной политики | Всего | 551581.12 | 551581.12 | 100 |  | Мероприятие выполнено в полном объме. | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
|  | МБ | 551581.12 | 551581.12 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Культура" | Всего | 250434937.83 | 245913431.55 | 98.1945 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 13
|  | МБ | 168023822.33 | 168023822.33 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 12
|  | ОБ | 67560976.85 | 63708648.4 | 94.298 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 6286647.8 | 6286647.8 | 100 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 8563490.85 | 7894313.02 | 92.1857 |  | Степень выполнения мероприятий | 98.1945
3.1. | Основное мероприятие: "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск" | Всего | 141294087.24 | 140585503.11 | 99.4985 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4
|  | МБ | 97883222.38 | 97883222.38 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 36140617.47 | 36097511.17 | 99.8807 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 7270247.39 | 6604769.56 | 90.8466 |  | Степень выполнения мероприятий | 99.4985
3.1.1. | Мероприятие: "Реализация годового плана культурно – массовых мероприятий ЗАТО Александровск" | Всего | 2700000 | 2700000 | 100 | Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей на территории ЗАТО Александровск; Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск | мероприятие выполняеся ежемесячно | да | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД, МБУК ЦКС, МБУК "ГДК Современник"МБУК ", ЦБС ЗАТО Александровск", МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 2700000 | 2700000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" | Всего | 24703730.45 | 23995146.32 | 97.1317 | Создание условий, обеспечивающих доступность, высокое качество с учетом творческих потребностей и самореализации населения. Увеличение участников клубных формирований. | мероприятие выполняеся ежемесячно | да | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД, МБУК ЦКС, МБУК "ГДК Современник")
|  | МБ | 17710020.82 | 17710020.82 | 100
|  | ОБ | 354505 | 311398.7 | 87.8404
|  | ФБ |  |  | 0
|  | ВБС | 6639204.63 | 5973726.8 | 89.9765
3.1.3. | Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» " | Всего | 113001350.42 | 113001350.42 | 100 | Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | мероприятие выполняеся ежемесячно | да
|  | МБ | 77406526.09 | 77406526.09 | 100
|  | ОБ | 34963781.57 | 34963781.57 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 631042.76 | 631042.76 | 100
3.1.4. | Мероприятие: "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ППи" | Всего | 889006.37 | 889006.37 | 100 | Мероприятие направлено на повышение привлекательности деятельности осуществляемой на территории сельских населенных пунктов. | мероприятие выполняеся ежемесячно | да | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
|  | МБ | 66675.47 | 66675.47 | 100
|  | ОБ | 822330.9 | 822330.9 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие: "Развитие библиотечного дела в ЗАТО Александровск" | Всего | 70942027.95 | 70917288.8 | 99.9651 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3
|  | МБ | 51389673.93 | 51389673.93 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 18882410.56 | 18857671.41 | 99.869 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 669943.46 | 669943.46 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 99.9651
3.2.1. | Мероприятие: "Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" | Всего | 9783989.19 | 9759250.04 | 99.7471 | – Сохранение библиотечной сети; – качественное увеличение видового разнообразия и тематического репертуара фонда; – увеличение востребованности спектра услуг, в том числе доступа к цифровым ресурсам; – увеличение посещаемости и сохранение читательского контингента; – повышение информационной культуры, развитие устойчивого интереса к чтению, отечественной истории и культуре, краеведению у местного сообщества; – сохранение или увеличение числа пользователей | мероприятие выполняеся ежемесячно, 100% | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск")
|  | МБ | 8993050.73 | 8993050.73 | 100
|  | ОБ | 120995 | 96255.85 | 79.5536
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 669943.46 | 669943.46 | 100
3.2.2. | Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» " | Всего | 60952797.35 | 60952797.35 | 100 | Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | мероприятие выполняеся ежемесячно, 100% | да
|  | МБ | 42381230.09 | 42381230.09 | 100
|  | ОБ | 18571567.26 | 18571567.26 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Мероприятие: "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП | Всего | 205241.41 | 205241.41 | 100 | Мероприятие направлено на повышение привлекательности деятельности осуществляемой на территории сельских населенных пунктов. | мероприятие выполняеся ежемесячно, 100% | да
|  | МБ | 15393.11 | 15393.11 | 100
|  | ОБ | 189848.3 | 189848.3 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие: "Развитие музейного дела в ЗАТО Александровск" | Всего | 23048937.34 | 23045237.34 | 99.9839 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 16239973.44 | 16239973.44 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 6185663.9 | 6185663.9 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 623300 | 619600 | 99.4064 |  | Степень выполнения мероприятий | 99.9839
3.3.1. | Мероприятие: "Организация музейного обслуживания населения" | Всего | 3392773.53 | 3389073.53 | 99.8909 | Cохранение и популяризация объектов культурного наследия ЗАТО Александровск. | мероприятие выполняеся ежемесячно | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 2769473.53 | 2769473.53 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 623300 | 619600 | 99.4064
3.3.2. | Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» " | Всего | 19656163.81 | 19656163.81 | 100 | Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений | мероприятие выполняеся ежемесячно | да
|  | МБ | 13470499.91 | 13470499.91 | 100
|  | ОБ | 6185663.9 | 6185663.9 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.4. | Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности работы муниципальных учреждений культуры и соответствия их современным требованиям" | Всего | 14781588.3 | 10997105.3 | 74.3973 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 2253005.3 | 2253005.3 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 6320283 | 2535800 | 40.1216 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 6208300 | 6208300 | 100 |  | Не выполнены | 1
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 74.3973
3.4.1. | Мероприятие: "Модернизация материально-технической базы и ремонтные работы в муниципальных учреждениях культуры " | Всего | 6037488.3 | 2253005.3 | 37.3169 | Замена окон в библиотеке находящейся в н.п. Оленья Губа; МАУК ЦТиД заключили договор на госконтроль | Заменили окон в библиотеке находящейся в н.п. Оленья Губа; МАУК ЦТиД заключен договор на госконтроль, ремонт помещения в МАУК ЦТиД, разработка ПСД (ГИКМ и ЦТиД) | частично | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД, ЦБС ЗАТО Александровск", МБУК ГИКМ) | часть мероприятия перенесенно на 2022 год (разработка ПСД ГИКМ и ЦТиД)
|  | МБ | 2253005.3 | 2253005.3 | 100
|  | ОБ | 3784483 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.4.L. | Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур" | Всего | 8744100 | 8744100 | 100 | Ремонт кровли здания МАУК "Центр творчества и досуга г. Гаджиево" |  | да | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 2535800 | 2535800 | 100
|  | ФБ | 6208300 | 6208300 | 100
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.5. | Основное мероприятие: "Создание условий для сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО Александровск, обеспечение доступа населения к ним" | Всего | 368297 | 368297 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 257947.28 | 257947.28 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 32001.92 | 32001.92 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 78347.8 | 78347.8 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
3.5.1. | Мероприятие: "Реализация мероприятий, направленных на увековечивание памяти погибших при защите Отечества " | Всего | 119297 | 119297 | 100 |  | Мероприятие выполнено в полном объме. Оплата по договору № 04/1 от 04.06.2021 года прошла 30.06.2021г. (Проводились работы: - окраска металлических покрытий; -разборка тротуаров из камня гранитного; -покрытие тротуарной плиткой; -гравировка по граниту; -вырубка кустарников, выкашивание газонов.) | да | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
|  | МБ | 8947.28 | 8947.28 | 100
|  | ОБ | 32001.92 | 32001.92 | 100
|  | ФБ | 78347.8 | 78347.8 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
3.5.2. | Мероприятие: "Капитальный и текущий ремонт памятников, объектов культурного наследия, мемориальных комплексов и воинских захоронений, находящихся на территории ЗАТО Александровск " | Всего | 249000 | 249000 | 100 |  |  | да
|  | МБ | 249000 | 249000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБС | 0 | 0 | 0
*Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с муниципальной программой и (или) планом реализации муниципальной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода.
**Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использования предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС. По мероприятиям, предусматривающим предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС.
***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе и плане ее реализации, на конец отчетного периода.
****Мероприятие считается выполненным в полном объеме (указывается «Да») в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов). Мероприятие считается выполненным частично (указывается «Частично») в случаях, если реализация мероприятия начата, но запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены не в полном объеме и (или) установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы не менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема. Мероприятие считается невыполненным (указывается «Нет») в случаях, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30% от предусмотренного на отчетный год уровня и (или) предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически израсходованы менее чем на 30% от запланированного на отчетный год объема.
*****Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%.»
******По каждому мероприятию, указанному в текстовой части Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в качестве наиболее значимого конкретного результата реализации муниципальной программы, достигнутого за отчетный год, делается соответствующая сноска (* - относиться к наиболее значимому результату реализации госпрограммы)

## 11в. Отч пок
Таблица № 11в
Сведения о достижении значений показателей государственной программы в 2021 году*
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достижения показателя (ДП)** | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)** | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики*** | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1**** | Динамика значения показателя для расчета К2****
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 89.38% | 101.8%
0.1 | Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Александровск качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и молодежной политики | % | ↗ | 83.5 | 85 | 95.5 | 112.4% | 114.4% |  |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
0.2 | Доля численности населения ЗАТО Александровск, занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 80 лет и старше, в общей численности населения ЗАТО Александровск | % | ↗ | 29 | 39 | 25.9 | 66.41% | 89.31% | С учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений по работе спортивных объектов, оказывающих услуги населению , перенос самостоятельных занятий на плоскостные спортсооружения и смена занятий по видам спорта на другие виды активности (пешеходные маршруты и т.п.) и увеличения численности населения в ЗАТО Александровск указанный показатель в 2021 году увеличился незначительно.
1 | Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 100% | 100%
1.1. | Количество выполняемых функций | ед. | = | 51 | 51 | 51 | 100% | 100% | отсутствие дополнительно введенных функций |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
2 | Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта" | [5 empty] | - | - |  |  |  | 81.52% | 115.9%
2.1. | Количество проведенных мероприятий в соответствии с календарным планом | ед. | ↗ | 30 | 55 | 49 | 89.09% | 163.3% | в результате принятых мер в условиях распространения коронавирусной инфекции |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
| Разработка ПСД | ед. | = |  | 1 | 0 | 0% | 100% | Мероприятие перенесено на 2022 год, |  | Администрация ЗАТО Александровск
2.2. | Количество спортивных сооружений в которых осуществлен капитальный ремонт | ед. | = |  | 2 | 1 | 50% | 100% | Мероприятие перенесено на 2022 год, |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
2.3. | Количество проведенных мероприятий в соответствии с годовым планом | ед. | ↗ | 20 | 24 | 25 | 104.2% | 125% |  |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
| Количество лауреатов стипендий Главы ЗАТО Александровск | чел. | = | не менее 50 | не менее 55 | 55 | 100% | 110%
2.4. | Доля молодежи, привлекаемой к участию в мероприятиях, в общей численности молодежи ЗАТО Александровск | % | ↗ | 38 | 45 | 49 | 108.9% | 128.9% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
| Просроченная кредиторская задолженность муниципального учреждения | тыс.руб. | = | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
2.5. | Доля устраненных нарушений, выявленных надзорными органами | ед. | = |  | 1 | 1 | 100% | 100%
3 | Подпрограмма 3 "Культура" | [10 empty] | 97.81% | 101.8%
3.1. | Количество проведенных культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом | ед. | ↗ | 20 | 24 | 28 | 116.7% | 140% |  |  | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
| Прирост культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | % | ↗ | 99.4 | 100 | 101.7332 | 101.7% | 102.3% |  |  | Учреждения, подведомственные управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦКС, МАУК ГДК, МАУК ЦТиД)
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | % | ↗ | 42.9 | 45 | 91.4013 | 203.1% | 213.1%
| Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации | % | = | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда | тыс.руб. | = | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
3.2. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | % | ↗ | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 100% | 103.1% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»)
| Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | ↗ | 0 | 0.2 | 0 | 0% | 0% | моральное и физическое устаревание большей части книг в фонде; объём списания ветхой и морально устаревшей литературы превышает объём вновь поступившей за год
| Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации | % | = | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда | тыс.руб. | = | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
3.3. | Прирост посещаемости музейного учреждения (на 1 жителя в год) | % | ↗ | 34 | 35.7 | 40.1 | 112.3% | 117.9% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
| Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации | % | = | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
3.4. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлены или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы | ед. | = | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 100% | Мероприятие перенесено на 2022 год, |  | Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦКС, МАУК ГДК, МАУК ЦТиД, МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск», МБУК ГИКМ)
| Количество объектов культуры в которых проведен ремонт | ед. | = |  | 2 | 2 | 100% | 100%
3.5. | Количество объектов, на которых выполнены работы по увековечиванию памяти погибших | ед. | = |  |  | 1 | 100% | 100% |  |  | Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
| Количество отремонтированных памятников, объектов культурного наследия, мемориальных комплексов и воинских захоронений, находящихся на территории ЗАТО Александровск | ед. | = | 2 | 1 | 1 | 100% | 50%
*Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией мунипальной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.
**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.
***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений.
****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.

## 11г Оц эф
Таблица № 11д
Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" в 2022 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка*
|  |  | 0.3 | 0.35 | 0.35
1 | Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 89.38% | 101.8% | 87 | 92% | средняя
1.1 | Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 100% | 100% | 100 | 99% | высокая
1.2 | Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 81.52% | 115.9% | 72 | 89% | ниже среднего
1.3 | Подпрограмма 3 "Культура" | УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск | 97.81% | 101.8% | 96 | 98% | высокая
*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая